附件1

广东省“中国流动科技馆”巡展活动

（2015-2016年度）实施方案

为贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》和《中共广东省委、广东省人民政府关于加强新时期科协工作的意见》（粤发〔2013〕2号），提高公众科学素质，促进和谐社会建设，为实现我省“三个定位、二个率先”的总目标作出积极贡献，根据国务院办公厅印发《听取全民科学素质行动计划纲要实施情况汇报的会议纪要》（国阅〔2012〕11号）提出的“对尚未建设科技馆的地区，要通过多种形式加强科普公共服务”的要求，按照中国科协“中国流动科技馆”巡展活动的部署，结合我省科技馆建设实际情况，省科协、省科技厅联合组织实施2015-2016年度广东省“中国流动科技馆巡展”活动。

一、实施背景

科技场馆作为实施科教兴粤战略和人才强省战略、提高全民科学素质的重要阵地，近年来越来越受到广大公众尤其是青少年的喜爱和关注，“流动科技馆巡展”活动以其高效、便捷、直观的形式，在为广大群众尤其是青少年提供社会科普服务、提高公民科学素质、培养公众科学兴趣等方面起到了其他科普形式无法替代的重要作用。中国科协2013年在全国全面启动了“中国流动科技馆巡展”项目，计划在4年内对全国尚未建设科技馆地区的2000个县（市、区）的公众，实现“流动科技馆巡展”服务的基本全覆盖，促进社会公共科普服务的公平与普惠，推动全民科学素质的整体提高。

目前，我省科技场馆发展存在总量不足、区域发展不平衡、科普资源相对缺乏等现实问题较为突出，全省还有6个地级市（珠海、梅州、清远、潮州、汕尾、云浮）和66个县（市、区）尚没有建设科技馆，对当地广大公众的科普需求和开展社会科普活动，还缺乏应有的基础条件。

二、实施目的

广东省“中国流动科技馆巡展”项目旨在进一步加强科普展教资源共建共享服务平台的建设和管理，发挥省级科技馆牵头作用，带动地方科普场馆社会科普的积极性，建立广覆盖、系列化、可持续的“流动科技馆”公共科普服务机制，丰富基层科普展教活动内容，提高基层科普宣教活动效果。

三、目标任务

2015年至2016年，通过广东省“中国流动科技馆巡展”项目的实施，结合各级科学馆的科普资源，把“流动科技馆”服务送到基层和偏远地区的公众身边，让尚未建设科技馆的县（市、区）的公众特别是青少年能够享受到社会公共科普服务，促进科普公共服务的公平与普惠，增加公众接触优质科普资源的机会，拓宽公众提高科学素养的途径，广泛传播科学理念、普及科学知识、启迪科学思想，促进全民科学素质工作全面均衡发展。

- 组织机构

（一）指导单位：中国科协

（二）支持单位：中国科技馆

（三）主办单位：广东省科协、广东省科技厅

（四）承办单位：广东科学馆、广东省科技馆研究会、相关县（市、区）科协、科技局

（五）协办单位：相关地级以上市科协、科技局（委）

五、实施方式

（一）实施原则

在中国科协指导下，各级科协牵头负责联合科技部门统筹协调、分工负责，做好制定巡展方案、站点选择、人员培训、场地落实、展览运输、布撤展、安装调试、日常管理与维护、教育活动开展、观众组织和媒体宣传等工作，以绩效管理，确保活动实效。

（二）实施时间

2015-2016年度，中国科协配送2套“中国流动科技馆”巡展展品在我省县级地域巡展。第一阶段（2015年9月-12月）选择4个站点巡展，第二阶段（2016年1月-12月）选择8个站点巡展，每站巡展活动时间为2-3个月。

（三）实施内容

广东省“中国流动科技馆巡展”主题为“体验科学”。展品由中国科协指导、中国科技馆支持研制，每套展品价值150万元，由50件展品组成的展览与科学表演、科学实验、科普影院展区，内容丰富、形式生动、综合性强。展品采取模块化设计，可根据场地条件进行拆分和组合，展览场地要求面积约为500平方米。

（四）站点选择

巡展工作主要面对尚未建立科技馆或科技馆资源缺乏的县（市、区），巡展地点主要安排在粤东西北地区，每县级设一站。对接展地党委政府高度重视、科协积极性高、公众对科普需求较大的县（市、区）优先安排巡展。

各市科协组织具备条件的县（市、区）科协申请巡展，以县级科协为申请单位填报巡展申请表，经县级政府同意、地市科协推荐，广东科学馆根据各地申请情况选择巡展地、统筹安排巡展日期、路线并与站点所在县科协签署《广东省“中国流动科技馆”巡展工作协议》。所需填报的资料以纸质和电子版直接报送广东科学馆。

（五）人员组织

每一站巡展前由接展地县（市、区）科协牵头，联合当地科技、教育、团委等部门印发文件，落实参观时间和参观人数，确保参与人数和现场安全秩序。

（六）运输和布撤展

巡展首站展品由中国科技馆委托的展品制作公司负责运输到展览场地并完成布展。其他站点的展品往来程运输及运费，均由接展地科协负责，每个站点负责本站点布展、布展验收及巡展结束后撤展等工作。

- 工作分工

（一）中国科协负责巡展活动的指导和支持及全过程的督导工作。

（二）中国科技馆负责展品研制和首站配送、布展等相关工作。

（三）省科协、省科技厅联合负责项目实施的宏观管理和规划、协调等有关部门系统内科普资源支持巡展活动。省科协科普部为巡展活动的协调管理牵头部门，负责拟发联合通知文件、发布巡展方案、协调有关地市科协巡展活动工作、商请科技部门联合评估全省巡展活动等，向省财政申请配套巡展活动专项资金。

（四）广东科学馆为广东省“中国流动科技馆巡展”项目实施的具体组织单位，负责联系协调和完成各地巡展活动的选点和巡展的撤展、运输、布展及展品安装调试、展品维护维修，展教人员的培训和活动的指导，协助接展地做好开幕式及各项活动的策划，巡展工作的统计上报以及与省科协科普部共同做好巡展总结、评估和考核工作。广东省科技馆研究会负责科普志愿者（展教辅导员）的培训，根据巡展工作的需要，组织和协调会员单位为巡展活动开幕式和日常科普活动提供优质科普资源支持。

（五）相关县（市、区）科协牵头负责联合科技部门，积极争取当地党委、政府的重视支持，落实配套资金、巡展场地和人员组织等方面的措施。做好场地安排、协助布展和科普志愿者的组织管理、展品展示和运行及日常维护与管理等工作，做好参观人数统计和媒体宣传、活动声像资料的收集等工作，填报展品完好率统计表和展品维修记录表，站点巡展结束2周内上报站点巡展活动工作总结。有关县（市、区）科协、科技、教育等部门广泛动员和组织广大群众尤其是青少年参观巡展，支持科协部门做好巡展科普活动。

（六）相关地市科协牵头联合科技部门，组织、指导符合条件的县（市、区）申办巡展活动，为所在巡展站点提供必要的支持，协助县级科协、科技部门做好巡展的运行与管理等工作。

七、实施要求

（一）加强领导，精心组织

各地要加强项目实施工作的组织领导，将项目纳入重要议事日程，完善工作机制，指定专人负责，精心组织，严格按照巡展要求推进项目实施工作，同时加强与各有关部门的沟通和协调，形成工作合力，确保巡展活动达到“时间、内容、人员和效果”的四落实。

（二）明确职责，抓好落实

各地需结合巡展工作要求和自身实际，制定巡展工作方案，明确目标任务和工作措施，采取“大联合，大协作”的方式，保证巡展项目各环节有效推进和落实，让巡展科普活动惠及广大群众，深入人心。

（三）加强宣传，扩大影响

各地要加强宣传工作力度，巡展期间邀请各级新闻媒体对巡展活动进行深度跟踪宣传报道，扩大社会影响力，使广大群众尤其是青少年参与巡展活动，最大限度发挥巡展活动的科普宣教作用。

（四）加强管理，确保安全

各地要加强安全管理工作，牢固安全责任意识，确保巡展活动在运输、布展、展览、场地、用电、人员流动等各个环节不出安全事故。建立监督约束机制，加强项目实施过程的监督检查，建立完善巡展活动的资产和资金管理制度。加强对展品的维护和管理，做好巡展总结交流工作。省科协、省科技厅将根据每个站点的展品完好率、中小学生覆盖率、特色活动开展情况和社会影响力等方面，对广东省“中国流动科技馆巡展”活动组织实施情况进行绩效评价考核。

（五）分级保障，绩效管理

2015-2016年度广东省“中国流动科技馆巡展”活动，运行管理费用采取省科协专项补助、广东科学馆和承接地共同负担的原则。为保障巡展活动的正常运行和有效实施，每个巡展站点符合巡展活动时间和内容要求的，由省科协专项补助活动项目经费5万元。

附件2

广东省“中国流动科技馆”巡展申请表

申请单位：（盖章）

| 申请单位 |  |  |  | 站点名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展览地点 |  |  | 场地面积 |  | 平方米 |
| 展览时段 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 展教人员配置 | 人 |  | 管理人员配置 |  | 人 |
| 联系电话 |  |  | 邮 箱 |  |  |
| 周边10公里中小学生人数 |  |  | 参观人数 |  | 人次 |
| 投入金额 | 元 |  | 经费来源 |  |  |
| 参与协办单位 |  |  |  |  |  |
| 观众组织 | （介绍组织观众参与的具体措施和方案、受众面及覆盖范围等。） |  |  |  |  |
| 展教实施 | （站点展教人员配备情况，展览开放时间安排，怎样在省馆指导下，结合展览内容开展展教活动？） |  |  |  |  |
| 日常维护 | （各站点人员配备情况，对展览日常维护都有哪些具体措施。） |  |  |  |  |
| 媒体宣传 | （对展览的宣传采取了哪些措施？如何利用电视、广播、报纸、网络等进行广泛宣传？） |  |  |  |  |
| 站点所在县政府意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  | 站点所在地市科协意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目管理单位意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3

广东省“中国流动科技馆”巡展

工 作 协 议

展览名称： 广东省中国流动科技馆巡展

展览类型：         全 省 巡 展

展览编号：

甲    方：       广东科学馆

乙    方：

广东省“中国流动科技馆”巡展工作协议

甲  方：广东科学馆

乙  方：

为进一步落实《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》，创建科普展教资源共建共享联动机制，加大科技馆科普教育功能覆盖面，提高科技知识在全国尚未建设科技馆地区的传播速度，经甲、乙双方友好协商，就广东省“中国流动科技馆”巡展项目在广东省      县（市、区）进行巡展工作达成本协议，具体内容如下：

一、项目名称：

广东省“中国流动科技馆”巡展       县（市、区）站点工作项目。

展览编号：

展览套数：     套

二、实施时间：

2015年  月  日至2015 年  月  日。

三、甲方职责

1.负责广东省“中国流动科技馆”巡展科普资源的联络。

2.协助中国科技馆监督展览制作公司提供各套展览巡展首站的运输、安装调试、

布撤展、日常维护、技术培训服务，质保期为两年。

3.委托并监督展览制作公司提供展览运行技术资料（展览讲解光盘及展览手册

等），并负责对县（市、区）流动科技馆展教人员进行辅导和培训，对巡展进行业务和技术指导，确保巡展运行的顺利实施。

4.每套展览首站布展结束后，负责对展览安全及展览功能进行验收，并填写验收

报告，文件模板见（附件3）。

5.负责汇总巡展过程中各类资料，包括：展品完好率统计表、维修记录统计表、

参观人数统计表、巡展工作总结、媒体宣传资料、记录活动开展的声像资料等。

6.负责巡展过程中的协调和管理。

7.负责对每站展览协办单位信息及巡展足迹图进行更新。

8.协助广东省科协科普部组织对项目实施的年终总结与绩效考核工作。

四、乙方职责

1.负责流动科技馆在所在县巡展的组织实施，包括：站点选择、场地落实（面积

约500m2，移动影院要求房间高度不能低于4.5米）、协助展览运输、布撤展、安装调试。负责日常管理和维护、教育活动开展、观众组织、媒体宣传等，每站配备展教人员不少于3人，展品日常维护人员不少于2人。

2.负责制定流动科技馆在当地县的展出方案，并积极争取当地党委政府重视，协

调当地财政、教育等相关部门的支持，每个站点展出时间不低于1.5月。

3.安排专门的展品维修人员，确保展品的月完好率不低于95%（每天开展前检查

展品完好率），为展览的正常运行提供保障；负责巡展期间对展品完好率表、展品维修记录表的填写、每月10日前按照中国流动科技馆展品完好率统计表（见附件5）和中国流动科技馆展品维修记录表（见附件6）将上月数据报给广东科学馆巡展项目负责人；负责对展览的布展进行验收，并按照中国流动科技馆现场布展验收报告（见附件3）填写，于展览开始前报给广东科学馆巡展项目负责人，确保展览运行安全。

4.负责组织、管理流动科技馆展教人员，保障流动科技馆正常的运行并发挥有效

作用；积极组织观众，尤其是青少年，对县城及周边10公里范围内的中小学生实现基本全覆盖，尽量扩大受益面。负责参观人数统计表的填写，按照中国流动科技馆参观人数统计表（见附件4）的格式，每月10日前报给广东科学馆巡展项目负责人。

5.负责当地县各媒体宣传资料、记录活动开展的声像资料的收集，巡展结束后，

撰写站点巡展工作总结（模板见附件7），并将相关资料于巡展结束后2周内报给广东科学馆巡展项目负责人。

6.在巡展执行过程中，遇到巡展地、巡展时间等方面与工作计划不符时，请向甲

方提交调整说明，待同意后执行。

五、甲方权益

  - 维护广东省“中国流动科技馆巡展”科普资源的产权。

  - 拥有巡展活动的冠名权。

六、乙方权益

  - 有权对展览制作公司的工作进行监督与评价，并提出工作要求。

  - 有权根据当地实际情况，策划巡展方案及相关的宣传、教育活动。

七、附  则

其它未尽事宜双方协商解决。

八、协议时效

本协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。

本协议正本一式两份，甲、乙双方各持一份。

九、签字页

甲  方：广东科学馆（公章）

法定代表人：

日    期：

法定地址：广东省广州市连新路171号         邮政编码：510040

电    话：020－28328338                    传　  真：020－28328306

乙  方：               （公章）

法定代表人：

日    期：

法定地址：　                                 邮政编码：

电    话：                                   传　　真：

附件4

广东省“中国流动科技馆”巡展

现场布展验收报告

| 展览编号 |  |  | 制作单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收地点 |  | 验收时间 |  | 验收机构 |  |
| 参 加 人 |  |  |  |  |  |
| 验收内容： 1.展览安全： 门头摆放稳定、桁架结构连接可靠、展览用电安全（漏电保护完善、线路布置规范、接地可靠）、区域分布及人流通道符合安全参观的相关规定、展品操作安全无隐患、消防检验合格。 2.展览功能： 门头摆放位置、主题展区分布、展项功能和效果、图文版齐全、配套资料完整（讲解光盘、展览手册）、备品备件移交等。 |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |
| 验收组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件5

广东省“中国流动科技馆”巡展参观人数统计表

省 份：                 展览编号：                                      年     月

| 执行单位 |  | 站点名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 日期 | 参观人数（人次） |  |  |
|  | 中小学生 | 普通公众 | 合计 |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |
| 05 |  |  |  |
| 06 |  |  |  |
| 07 |  |  |  |
| 08 |  |  |  |
| 09 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

附件6

广东省“中国流动科技馆”巡展展品完好率统计表

执行单位：               科技馆          站点名称：                     展览编号：                                时间：XXXX年xx月

| 展区 名称 | 序号 | 展品名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声光体验 | 1 | 光的路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 窥视无穷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 幻像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空中成像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 激光竖琴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁探秘 | 6 | 声驻波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 声波看得见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 画五角星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 光纤传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 全息照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运动旋律 | 11 | 旋转的银蛋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 神秘的磁力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 尖端放电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 雅格布天梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 人力发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数学魅力 | 16 | 美丽的辉光——辉光球（盘） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 磁铁与线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 听话的小球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 锥体上滚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 哪个滚得快 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 看不见的力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康生活 | 22 | 铿锵锣鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 小球旅行记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 双曲线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 滚出直线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 椭圆焦点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 最速降线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生活 | 28 | 勾股定理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 对称脸型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 益智游戏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 心跳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 大脑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 豆瓣的旅行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字生活 | 34 | 食物金字塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 健康误区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 反应测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 手眼协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 报警训练 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学表演 | 39 | 用电知识问答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 消防闯关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 地震避险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 餐桌上的安 全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学实验 | 43 | 交通安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 智能家居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 吸烟与健康 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 条形码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | IPAD体验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 未来生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 中国数字科技馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科普影视 | 50 | 3D电视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 展品完好率（%） |  |  |  | 反应测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：正常运行√ 不正常运行× 负责人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

广东省”中国流动科技馆”巡展

展品维修记录表

| 序号 | 日 期 | 展品名称 | 故障描述 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

维修负责人：                  联系方式：

站点名称：                    展览编号：

附件8

广东省”中国流动科技馆”巡展站点工作总结

| 执行单位 |  |  | 站点名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展览编号 |  | 展览时段 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 协作单位 |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  | 职 务 |  |  |
| 联系电话 |  | 邮 箱 |  |  |
| 参观人数 （人次） |  | 周边10公里中小学生覆盖比例 |  | % |
| 投入金额（元） |  | 经费来源 |  |  |
| 站点情况 | （介绍站点地区特色，当地科普资源及科普活动开展情况等。） |  |  |  |
| 观众组织 | （介绍组织观众参与的具体措施和方案、受众面及覆盖范围等。） |  |  |  |
| 展教实施 | （各站点展教人员配备情况，怎样在省馆指导下，结合展览内容开展展教活动，亮点与特色有哪些？观众的反馈情况如何？） |  |  |  |
| 日常维护 | （各站点人员配备情况，对展览日常维护都有哪些具体措施，是否及时检查展品完好率并上报。） |  |  |  |
| 感人故事 | （介绍流动科技馆运行中工作人员敬业，以及当地公众参观的感人故事。） |  |  |  |
| 媒体宣传 | （对展览的宣传采取了哪些措施？如何利用电视、广播、报纸、网络等进行广泛宣传，所取得的社会反响力如何？） |  |  |  |
| 执行单位意见： 签字盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |